## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 288
| Fecha | 2026-06-04
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2348_2026 | Durante la verificación física al inventario suministrado, se constató que algunos equipos registrados no fueron encontrados en la entidad, así mismo, se evidenció que algunos activos fijos carecían de la respectiva placa de identificación, impidiendo su adecuada individualización y control; debido a una deficiente gestión administrativa y de control interno. | Ausencia de un procedimiento efectivo de identificación física, controles de trazabilidad, conciliación y actualización de los registros de activos fijos. | Definir el procedimiento de administración y control de activos fijos, que incluya responsabilidades específicas para inventario, traslado, asignación, devolución y baja de activos; así como los controles documentales. | Documentar procedimiento de admistración y control de activos | Procedimiento | 1 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 8
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2348_2026 | Durante la verificación física al inventario suministrado, se constató que algunos equipos registrados no fueron encontrados en la entidad, así mismo, se evidenció que algunos activos fijos carecían de la respectiva placa de identificación, impidiendo su adecuada individualización y control; debido a una deficiente gestión administrativa y de control interno. | Ausencia de un procedimiento efectivo de identificación física, controles de trazabilidad, conciliación y actualización de los registros de activos fijos. | Definir el procedimiento de administración y control de activos fijos, que incluya responsabilidades específicas para inventario, traslado, asignación, devolución y baja de activos; así como los controles documentales. | Documentar procedimiento de admistración y control de activos | Socialización del procedimiento | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2394_2026 | Al revisar la información rendida en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI para la vigencia 2025, se evidenció que la entidad, presentó inconsistencias: En “Formulario Electrónico: F25__PROG_PPTAL_GASTOS_CÁMARAS_DE_CCIO_Y_ OTROS_QUE_EJERCEN_FUNC_PÚBLICAS¨, donde se presenta una diferencia en el monto del total apropiado registrado en SIRECI por $10.000.000. | Ausencia de controles formales de validación y conciliación de la información antes de su reporte a los entes de control. | Definir un procedimiento de validación y aprobación de reportes a organismos de control, definiendo responsables de elaboración, revisión y aprobación; y establecer puntos de control previos al cargue de la información. | Documentar procedimiento de validación y aprobación de reportes a organismos de control. | Procedimiento | 1 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 8
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2394_2026 | Al revisar la información rendida en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI para la vigencia 2025, se evidenció que la entidad, presentó inconsistencias: En “Formulario Electrónico: F25__PROG_PPTAL_GASTOS_CÁMARAS_DE_CCIO_Y_ OTROS_QUE_EJERCEN_FUNC_PÚBLICAS¨, donde se presenta una diferencia en el monto del total apropiado registrado en SIRECI por $10.000.000. | Ausencia de controles formales de validación y conciliación de la información antes de su reporte a los entes de control. | Definir un procedimiento de validación y aprobación de reportes a organismos de control, definiendo responsables de elaboración, revisión y aprobación; y establecer puntos de control previos al cargue de la información. | Documentar procedimiento de validación y aprobación de reportes a organismos de control. | Socialización del procedimiento | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2347_2026 | La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, elaboró los informes trimestrales del Plan Anual de Trabajo (PAT) presentados a la Superintendencia de Industria y Comercio; sin embargo, omitió la obligación de presentarlos de igual manera ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, correspondientes a la vigencia 2025. | Deficiencia en la identificación, seguimiento y control de las obligaciones de reporte establecidas por la normativa aplicable y los lineamientos de la Adenda 2025. | Seguir las instrucciones suministradas por el ministerio de industria y comercio | Remitir copia de las instrucciones a los responsables de suministrar la informacion de la adenda con el objetivo de atender de manera integral lo definido por el Ministerio | Oficio remitido a los responsables | 1 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 8
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO